## WBS
Hệ thống quản lý phòng gym
1.Phân tích | 2. Thiết kế | 3. Phát triển | 4. Kiểm thử | 5. Triển khai và phát hành | 6. Hỗ trợ và Bảo trì
1.1 Phân tích yêu cầu của người quản lý phòng gym | 2.1 Thiết kế giao diện người dùng cho người quản lý phòng gym | 3.1 Phát triển giao diện người dùng cho người quản lý phòng gym | 4.1 Kiểm tra tính năng và giao diện người dùng cho người quản lý phòng gym | 5.1 Triển khai hệ thống trên môi trường sản xuất | 6.1 Hỗ trợ kỹ thuật sau khi triển khai
1.2 Phân tích yêu cầu của các thành viên của phòng gym | 2.2 Thiết kế giao diện người dùng cho các thành viên của phòng gym | 3.2 Phát triển giao diện người dùng cho các thành viên của phòng gym | 4.2 Kiểm tra tính năng và giao diện người dùng cho các thành viên của phòng gym | 5.2 Cấu hình và đào tạo người quản lý và nhân viên của phòng gym | 6.2 Xử lý các vấn đề và yêu cầu hỗ trợ từ người dùng
1.3 Phân tích yêu cầu của nhân viên phòng gym | 2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu cho hệ thống quản lý phòng gym | 3.3 Xây dựng cơ sở dữ liệu và triển khai hệ thống | 4.3 Kiểm tra tính năng quản lý thành viên và lịch sử tập luyện | 5.3 Phát hành chính thức cho các thành viên và người quản lý | 6.3 Bảo trì hệ thống và thực hiện các cập nhật tính năng và bảo mật
1.3 Xác định chức năng và yêu cầu kỹ thuật của hệ thống | 2.4 Thiết kế các tính năng quản lý nhân viên và trang thiết bị | 3.4 Phát triển tính năng quản lý thành viên và lịch sử tập luyện | 4.4 Kiểm tra tính năng quản lý nhân viên và trang thiết bị
1.4 Phân tích cạnh tranh và nhu cầu thị trường | 2.5 Thiết kế giao diện người dùng cho nhân viên phòng gym | 3.5 Phát triển giao diện người dùng cho nhân viên phòng gym | 4.5 Kiểm tra tính năng gửi feedback và đánh giá từ các thành viên

## Gantt Chart
PROJECT |  | START DATE |  |  | END DATE
Hệ thống quản lý phòng gym |  | 2024-03-04 |  |  | 2024-06-10
[5 empty] | Wk 3 | [6 empty] | Wk 4 | [6 empty] | Wk 5 | [6 empty] | Wk 6 | [6 empty] | Wk 7 | [6 empty] | Wk 8 | [6 empty] | Wk 9 | [6 empty] | Wk 10 | [6 empty] | Wk 11 | [6 empty] | Wk 12 | [6 empty] | Wk 13 | [6 empty] | Wk 14 | [6 empty] | Wk 15 | [6 empty] | Wk 16 | [6 empty] | Wk 17 | [6 empty] | Wk 18 Tuần thi 1 | [6 empty] | Wk 19 Tuần thi 2 | [6 empty] | Wk 20 Tuần thi 3 | [6 empty] | Wk 21 | [6 empty] | Wk 22
TASKS | STATUS | START DATE | END DATE | DAYS | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2024-03-09 | 2024-03-10 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-03-16 | 2024-03-17 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 2024-03-23 | 2024-03-24 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 2024-03-30 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 2024-04-20 | 2024-04-21 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2024-04-27 | 2024-04-28 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2024-05-04 | 2024-05-05 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 2024-05-12 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 2024-05-19 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-25 | 2024-05-26 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 2024-06-08 | 2024-06-09 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-06-15 | 2024-06-16 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2024-06-29 | 2024-06-30 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-07-06 | 2024-07-07 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2024-07-21 | STATUS
1. Phân tích |  | 2024-03-04 | 2024-03-10 | 5 | A | A | A | A | A | A | A | [131 empty] | Not Started
1.1 Phân tích yêu cầu của người quản lý phòng gym | Not Started | 2024-03-04 | 2024-03-06 | 3 | A | A | A | [135 empty] | Done
1.2 Phân tích yêu cầu của các thành viên của phòng gym | Not Started | 2024-03-05 | 2024-03-07 | 3 |  | A | A | A | [134 empty] | In Progress
1.3 Phân tích yêu cầu của nhân viên phòng gym | Not Started | 2024-03-06 | 2024-03-08 | 3 |  |  | A | A | A | [133 empty] | Canceled
1.3 Xác định chức năng và yêu cầu kỹ thuật của hệ thống | Not Started | 2024-03-07 | 2024-03-09 | 2 |  |  |  | A | A | A
1.4 Phân tích cạnh tranh và nhu cầu thị trường | Not Started | 2024-03-08 | 2024-03-10 | 1 |  |  |  |  | A | A | A
2. Thiết kế |  | 2024-03-11 | 2024-03-30 | 15 | [7 empty] | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |  |  | A | A | A | A | A
2.1 Thiết kế giao diện người dùng cho người quản lý phòng gym | Not Started | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 4 | [7 empty] | A | A | A | A
2.2 Thiết kế giao diện người dùng cho các thành viên của phòng gym | Not Started | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 2 | [11 empty] | A |  |  | A
2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu cho hệ thống quản lý phòng gym | Not Started | 2024-03-19 | 2024-03-22 | 4 | [15 empty] | A | A | A | A
2.4 Thiết kế các tính năng quản lý nhân viên và trang thiết bị | Not Started | 2024-03-23 | 2024-03-26 | 2
2.5 Thiết kế giao diện người dùng cho nhân viên phòng gym | Not Started | 2024-03-27 | 2024-03-30 | 3
3. Phát triển |  | 2024-03-31 | 2024-04-30 | 22 | [27 empty] | A | A | A | A | A | A |  |  | A | A | A | A | A |  |  | A | A | A | A | A |  |  | A | A | A | A | A |  |  | A | A
3.1 Phát triển giao diện người dùng cho người quản lý phòng gym | Not Started | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 5 | [27 empty] | A | A | A | A | A | A | A | A
3.2 Phát triển giao diện người dùng cho các thành viên của phòng gym | Not Started | 2024-04-08 | 2024-04-14 | 5 | [35 empty] | A | A | A | A | A
3.3 Xây dựng cơ sở dữ liệu và triển khai hệ thống | Not Started | 2024-04-15 | 2024-04-21 | 5 | [42 empty] | A | A | A | A | A
3.4 Phát triển tính năng quản lý thành viên và lịch sử tập luyện | Not Started | 2024-04-22 | 2024-04-27 | 5
3.5 Phát triển giao diện người dùng cho nhân viên phòng gym | Not Started | 2024-04-27 | 2024-04-30 | 2
4. Kiểm thử |  | 2024-05-01 | 2024-05-21 | 15 | [58 empty] | A | A | A |  |  | A | A | A | A | A |  |  | A | A | A | A | A |  |  | A | A
4.1 Kiểm tra tính năng và giao diện người dùng cho người quản lý phòng gym | Not Started | 2024-05-01 | 2024-05-05 | 3 | [58 empty] | A | A | A
4.2 Kiểm tra tính năng và giao diện người dùng cho các thành viên của phòng gym | Not Started | 2024-05-06 | 2024-05-09 | 4
4.3 Kiểm tra tính năng quản lý thành viên và lịch sử tập luyện | Not Started | 2024-05-10 | 2024-05-14 | 3
4.4 Kiểm tra tính năng quản lý nhân viên và trang thiết bị | Not Started | 2024-05-15 | 2024-05-18 | 3 | [72 empty] | A | A | A
4.5 Kiểm tra tính năng gửi feedback và đánh giá từ các thành viên | Not Started | 2024-05-19 | 2024-05-21 | 2 | [77 empty] | A | A
5. Triển khai và phát hành |  | 2024-05-22 | 2024-05-31 | 8 | [79 empty] | A | A | A |  |  | A | A | A | A | A
5.1 Triển khai hệ thống trên môi trường sản xuất | Not Started | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2 | [79 empty] | A | A
5.2 Cấu hình và đào tạo người quản lý và nhân viên của phòng gym | Not Started | 2024-05-24 | 2024-05-28 | 3 | [81 empty] | A |  |  | A | A
5.3 Phát hành chính thức cho các thành viên và người quản lý | Not Started | 2024-05-29 | 2024-05-31 | 3
6. Hỗ trợ và Bảo trì |  | 2024-06-01 | 2024-06-10 | 6 | [91 empty] | A | A | A | A | A |  |  | A
6.1 Hỗ trợ kỹ thuật sau khi triển khai | Not Started | 2024-06-01 | 2024-06-04 | 2 | [91 empty] | A | A
6.2 Xử lý các vấn đề và yêu cầu hỗ trợ từ người dùng | Not Started | 2024-06-05 | 2024-06-07 | 3 | [93 empty] | A | A | A
6.3 Bảo trì hệ thống và thực hiện các cập nhật tính năng và bảo mật | Not Started | 2024-06-08 | 2024-06-10 | 1 | [98 empty] | A
Formulas:
START DATE = MIN([START DATE, row below]:D9)